## Overview
| Estimation IT1 | Estimation IT2 | Estimation IT3 | Estimation IT4 | Fin
Histoire 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Histoire 2 | 6 | 16 | 23 | 8 | 0
Histoire 3 | 9 | 15 | 4 | 4 | 4
Histoire 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Histoire 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
Histoire 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0
Histoire 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0
Histoire 8 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0
Histoire 9 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0
Histoire 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
Histoire 11 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0
Histoire 12 | 11 | 21 | 8 | 12 | 12
Histoire 13 | 11 | 26 | 8 | 8 | 8
Histoire 14 | 21 | 48 | 18 | 21 | 0
Histoire 15 | 17 | 29 | 12 | 8 | 4
Histoire 16 | 16 | 29 | 4 | 4 | 0
Histoire 17 | 21 | 40 | 30 | 30 | 30
Histoire 18 | 7 | 18 | 12 | 12 | 12
Histoire 19 | 21 | 43 | 29 | 13 | 13
Histoire 20 | 13 | 38 | 15 | 10 | 0
Histoire 21 | 9 | 21 | 6 | 6 | 6
Histoire 22 | 19 | 49 | 18 | 18 | 18
Histoire 23 | 14 | 38 | 8 | 10 | 10
Histoire 24 | 8 | 25 | 4 | 4 | 4
Histoire 25 | 16 | 52 | 29 | 12 | 0
Histoire 26 | 15 | 46 | 10 | 12 | 0
Histoire 27 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0
Histoire 28 | 9 | 31 | 10 | 10 | 0
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
Total | 350 | 705 | 261 | 207 | 121
REMARQUES
Itération 3 | Nous avons fini (mais ne sont pas affichées):
- Histoire Complémentaire A : Créer une base de donnée
- Histoire Complémentaire C : Se trouver des copains
- Histoire Bonus A : Bouton arrêter la tour du NO
Itération 4 | Nous avons fini (mais ne sont pas affichées):
- Histoire Complémentaire B : Animations de sprites

## IT1
HISTOIRE 1 (Constituer une equipe)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 88
Parse fichiers json des bugemons, charger les sprites | Daniel.B | Zia | 3 | 3 | Total Points réel : |  | 84.417
une grille avec tous les bugemons disponibles | Rugile | Oleksandra | 0.25 | 1 | Total Points estimé : |  | 100
on ne peut choisir un bugemon qu’une seule fois pour l’équipe | Rugile | Oleksandra | 3 | 1
Afficher les sprites des bugemons et montrer graphiquement qu’on ne peut en choisir qu’un seul | Abdal | Clement | 6 | 3
connecter interface avec reste du code |  |  | 8 | 4
Total |  |  | 20.25 | 12
HISTOIRE 4 (Combat automatique) |  |  |  |  | Nombre de jours : | 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Lancer un combat avec l’équipe de bugemon choisis. |  |  | 0.5 | 0.5
Contrôle de combat (classe Battle) | Alexis | Sam | 2 | 1.5 |  |  | Total |  | Histoire 1 |  | Histoire 4 |  | Histoire 5 |  | Histoire 6 |  | Histoire 7 |  | Histoire 9 |  | Histoire 10 |  | REFACTOR
Gestion des attaques |  |  | 1.25 | 1 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Gestion des dégâts | Sam | Alexis | 1.5 | 1 | 2026-02-24 | 0 | 100 | 110.417 | 12 | 20.25 | 16 | 21 | 15 | 7 | 7 | 2.75 | 8 | 2 | 26 | 26 | 11 | 11.167 | 5 | 20.25
Initiative (qui joue en premier) | Zia | Daniel.B | 1 | 0.75 | 2026-02-25 | 1 | 92.3077 | 105.667 | 11.0769 | 17.25 | 14.7692 | 20 | 13.8462 | 7 | 6.4615 | 2.75 | 7.3846 | 2 | 24 | 26 | 10.1538 | 11.167 | 4.6154 | 19.5
Gestion des états (Bugémon KO, fin de partie, …) | Zia | Daniel.B | 1.25 | 1 | 2026-02-26 | 2 | 84.6154 | 99.417 | 10.1538 | 13.5 | 13.5385 | 18.5 | 12.6923 | 7 | 5.9231 | 2.75 | 6.7692 | 2 | 22 | 26 | 9.3077 | 11.167 | 4.2308 | 18.5
L’équipe adverse est générée aléatoirement avec le même nombre de bugemon et plus ou moins les mêmes stats que l’équipe du joueur. | Zia | Daniel.B | 2 | 1.5 | 2026-02-27 | 3 | 76.9231 | 90.417 | 9.2308 | 7 | 12.3077 | 17 | 11.5385 | 7 | 5.3846 | 2.75 | 6.1538 | 2 | 20 | 26 | 8.4615 | 11.167 | 3.8462 | 17.5
Les actions du joueur se font automatiquement avec un certain temps d’attente entre chaque action (par ex : 1 seconde). (FAIRE DES THREAD) | / | / | / |  | 2026-02-28 | 4 | 69.2308 | 80.167 | 8.3077 | 0 | 11.0769 | 15 | 10.3846 | 7 | 4.8462 | 2.75 | 5.5385 | 2 | 18 | 26 | 7.6154 | 11.167 | 3.4615 | 16.25
affichage de la fenêtre de combat avec boutons et bugemons |  |  | 1.25 | 1 | 2026-03-01 | 5 | 61.5385 | 75.917 | 7.3846 | 0 | 9.8462 | 13 | 9.2308 | 6.25 | 4.3077 | 2.75 | 4.9231 | 2 | 16 | 26 | 6.7692 | 11.167 | 3.0769 | 14.75
Selection de Bugemons attachee a l’interface Battle |  |  | 1 | 0.75 | 2026-03-02 | 6 | 53.8462 | 70.417 | 6.4615 | 0 | 8.6154 | 11 | 8.0769 | 5 | 3.7692 | 2.75 | 4.3077 | 2 | 14 | 26 | 5.9231 | 10.417 | 2.6923 | 13.25
attacher les buttons aux fonctionnalités | Oleksandra | Alexis | 1 | 0.75 | 2026-03-03 | 7 | 46.1538 | 64.417 | 5.5385 | 0 | 7.3846 | 9 | 6.9231 | 3.75 | 3.2308 | 2.5 | 3.6923 | 2 | 12 | 26 | 5.0769 | 9.417 | 2.3077 | 11.75
Menu choix du type de combat (automatique ou contrôle des actions) | Rugile | Zia | 0.5 | 0.5 | 2026-03-04 | 8 | 38.4615 | 57.667 | 4.6154 | 0 | 6.1538 | 7 | 5.7692 | 2.75 | 2.6923 | 2 | 3.0769 | 1.75 | 10 | 26 | 4.2308 | 8.167 | 1.9231 | 10
Contrôle de combat (Controller) (temps mis 30min) |  |  | 0.5 | 0.5 | 2026-03-05 | 9 | 30.7692 | 50.167 | 3.6923 | 0 | 4.9231 | 5 | 4.6154 | 1.75 | 2.1538 | 1.25 | 2.4615 | 1.25 | 8 | 26 | 3.3846 | 6.667 | 1.5385 | 8.25
- Sélectionner une attaque aléatoire |  |  | 0.5 | 0.5 | 2026-03-06 | 10 | 23.0769 | 42.167 | 2.7692 | 0 | 3.6923 | 3 | 3.4615 | 0.75 | 1.6154 | 0.5 | 1.8462 | 0.5 | 6 | 26 | 2.5385 | 5.167 | 1.1538 | 6.25
Gestion de fin de combat, cad gain en XP, stats, … (temps mis 1h30min) |  |  | 1.5 | 1 | 2026-03-07 | 11 | 15.3846 | 35.417 | 1.8462 | 0 | 2.4615 | 1.5 | 2.3077 | 0 | 1.0769 | 0 | 1.2308 | 0 | 4 | 26 | 1.6923 | 3.417 | 0.76923 | 4.5
Contrôle de combat (Controller) |  |  | 0.75 | 0.5 | 2026-03-08 | 12 | 7.6923 | 30.417 | 0.92308 | 0 | 1.2308 | 0.5 | 1.1538 | 0 | 0.53846 | 0 | 0.61538 | 0 | 2 | 26 | 0.84615 | 1.417 | 0.38462 | 2.5
- Filtrer les Bugémons qui reçoivent de l'XP (uniquement ceux envoyés sur le terrain) | Alexis | Oleksandra | / |  | 2026-03-09 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
L’adversaire continue de jouer automatiquement (attaque aléatoire, changement aléatoire si K.O.) | Zia | Rugile | 1 | 0.75
Interface:
- Générer messages/log | Zia | Rugile | 0.75 | 0.5
- Afficher nom, sprite, PV |  |  | 0.5 | 0.5
Total |  |  | 21 | 16
HISTOIRE 5 (Contrôle des actions)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
À chaque tour, au lieu de choisir automatiquement, le jeu présente au joueur 4 options : |  |  | 0.25 | 1
- 1. Attaquer : affiche un sous-menu avec les 3 attaques du Bugémon actif. Le joueur sélectionne l’attaque à utiliser. | Oleksandra | Alexis | 1.25 | 2
- 2. Changer : affiche la liste des Bugémons disponibles dans l’équipe. Le joueur sélectionne quel Bugémon envoyer. | Oleksandra | Alexis | 1 | 2
- 3. Objet : affiche l’inventaire (si la fonctionnalité est déjà implémentée) et permet de choisir un objet à utiliser. | Oleksandra | Alexis | 0.5 | 2
- 4. Abandonner : termine immédiatement le combat (défaite). | Oleksandra | Alexis | 0.25 | 1
Lorsqu’un Bugémon du joueur est K.O., le jeu affiche obligatoirement la liste des Bugémons disponibles pour que le joueur choisisse lequel envoyer. | / | / | /
Interface
Gestion des tours (une action par tour,...) | Alexis | Oleksandra | 2 | 3
Gérer effets avec cible “equipe” | Alexis | Oleksandra | 0.75 | 2
Total |  |  | 7 | 15
HISTOIRE 6 (Calcul des dégâts)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Le calcul de dégâts est remplacé par la formule complète définie dans Section 3.2.3 |  |  | 1 | 2
Effets des attaques | Alexis | Oleksandra | 0.5 | 1.5
Le type de chaque Bugémon est visible (icône ou couleur) |  |  | 0.25 | 1
Le type de chaque attaque est affiché dans le menu de sélection (icône ou couleur) |  |  | 0.25 | 1
Lors de la sélection d’une attaque, un indicateur montre l’efficacité prévue : | Rugile | Zia | 0.25 | 0.5
- « Super efficace ! » (vert) si multiplicateur = 1.5 |  |  | 0.25 | 0.5
- « Peu efficace… » (rouge) si multiplicateur = 0.75 |  |  | 0.25 | 0.25
- Rien de spécial si multiplicateur = 1.0 |  |  | 0 | 0.25
Total |  |  | 2.75 | 7
HISTOIRE 7 (Expérience et montée de niveau)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
À chaque montée de niveau :
Ses PV sont automatiquement restaurés au maximum | Sam | Alexis | 0.25 | 1
Le joueur choisit un bonus parmi 3 options proposées aléatoirement :
- +20 HP maximum |  |  | 0.25 | 0.5
- +10 Attaque |  |  | 0.25 | 0.5
- +10 Défense |  |  | 0.25 | 0.5
- +20 Initiative |  |  | 0.25 | 0.5
- Combinaisons générée aléatoirement; le total doit valoir 10 points et 1 point correspond à 2 HP ou 2 Initiative ou 1 Attaque ou 1 Défense(ex: +5 Attaque et +5 Défense) |  |  | 0.5 | 2.5
Bonus de montée de niveau |  |  | 0 | 1
Interface:
- Niveau du Bugemon | Rugile | Zia | 0.25 | 1
- Menu de choix de bonus | / | / | 0 | 0.5
Total |  |  | 2 | 8
HISTOIRE 9 (Structure du NO)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Une partie du jeu = Un run du Donjon | / | / | / | 3
On choisit l’équipe au début du donjon et on la garde jusqu’au bout | / | / | / | 4
Interface graphique libre (on a le choix), pas de notion de carte | / | / | / | 4
L’équipe se régénère totalement à la fin de chaque combat | / | / | / | 4
SUPPLÉMENTAIRE: Bouton permettant d’arrêter la partie (donc d’abandonner l'ascension de la tour NO). Diffère du bouton “fuite” qui ne fait que abandonner le combat en cours, sans finir la partie. | / | / | / | 11
Total |  |  | 0 | 26
HISTOIRE 10 (Utiliser um objet)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Parse fichier json objets | Rugile | Oleksandra | 0.75 | 1
Controller: utilisation des objets & inventaire | Oleksandra | Rugile | 1.5 | 2
Gestion des effets des objets | Oleksandra | Rugile | 1.25 | 1.5
Consomme le tour du joueur qui l’utilise. |  |  | 0.75 | 1
Empêcher les PV d’augmenter plus haut ques les PV max en utilisant un objet (2h30) | Sam | Daniel.C | 2.5 | 1.5
Interface: bouton pour utiliser objet + menu choix objets | Oleksandra | Rugile | 1 | 1.5
Effets revert après 1 tour dans BattleController en gardant une sorte de TTL de tous les effets actuels | / | / | / | 1
Empêcher qu’un objet disparaisse si on ne peut l’utiliser | / | / | / | 0.75
Gestion de l’objet swap qui ne consomme pas le tour | / | / | / | 0.75
Total |  |  | 11.167 | 11
REFACTOR
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Mettre à jour JUnit 5 sur toutes les branches (Temps mis : 45min) | Daniel.C | Sam | 0.75 | 0.25
Mettre à jour Google Docs (Temps mis: 1h00) |  |  | 1 | 0.25
Update checkTeamKO(), gère des équipes de 1 à 6 maintenant (Temps: 30min) | Daniel.C | Sam | 0.5 | 0.1
homogenéiser effects (value/modifier -> modifiers, String -> ENUM) |  |  | 0.75 | 0.25
refactor tests objets avec samples et les decaler de TestBattleController a TestItems |  |  | 1 | 0.25
Supprimer Bugemon.getId(), ou le renommer en Bugemon.getSpeciesId() (petite tâche) | / | / | 0.25
Déplacer les parsers dans la couche repository (temps mis : 5min) |  |  | 0.083 | 0.05
Chargement des items (temps mis : 2h) |  |  | 2 | 0.5
Chargement des abilités (temps mis : 4h30) |  |  | 4.5 | 0.75
Chargement des bugémons (temps mis : 1h30) |  |  | 1.5 | 0.25
Créer un nouveau sous-module json.parser pour mieux marquer la distinction entre loaders et parsers (temps mis : 20min) |  |  | 0.333 | 0.1
BugemonService |  |  | 0.5 | 0.2
ItemService | / | / | 0.25
Chargement et injection des services (besoin de tirer au clair l’architecture du programme avant de faire ça) | / | / | 0.25
Supprimer BugemonDatabase, AbilityDatabase, model.sample, etc. (grosse tâche) | / | / | 1.5
Supprimer les constructeurs dépréciés de Bugemon (grosse tâche) | / | / | 1.25
Refactor BattleController, BattleSnashot et Battle en fonction du diagramme |  |  | 1.25 | 0.2
Créer useAction dans Battle |  |  | 0.5 | 0.15
Afficher les logs (“bugemon attaque, fait x dégats, …”) dans la view |  |  | 0.5 | 0.1
instancier BattleController et battle (via des threads pour BattleController) | / | / | 0.667
Déplacer le choix random des actions dans Strategy et l’instancier au début du combat |  |  | 0.5 | 0.15
Griser les actions non disponibles dans la view | / | / | 0.417
Total |  |  | 20.25 | 5

## IT2
HISTOIRE 5 (Contrôle des Actions)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 88
Afficher la fenêtre de switch après la mort | Abdal | Rugile | 0.75 | 0.33 | Total Points réel : |  | 87.31
Bug après mort du Bugémon adversaire | Daniel.C | Daniel.B | 0.66 | 0.33 | Total Points estimé : |  | 88
Bug de menu de switch (après avoir switch) + bouton retour désactivé | Daniel.C | Daniel.B | 1.25 | 0.33
Total |  |  | 2.66 | 1
[5 empty] | Nombre de jours : | 14
HISTOIRE 6 (Calcul de Dégats)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  |  | Points restants
Afficher les messages d'efficacité | Abdal | Rugile | 0.58 | 1 |  |  | Total |  | Histoire 5 |  | Histoire 6 |  | Histoire 7 |  | Histoire 9 |  | Multijoueur : serveur-client |  | Refactor
Total |  |  | 0.58 | 1 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
[5 empty] | 2026-03-10 | 1 | 88 | 87.31 | 1 | 2.66 | 1 | 0.58 | 10 | 6.41 | 31 | 11.5 | 25 | 12 | 20 | 54.16
[5 empty] | 2026-03-11 | 2 | 81.2308 | 87.31 | 0.85714 | 2.66 | 0.85714 | 0.58 | 8.5714 | 6.41 | 26.5714 | 11.5 | 21.4286 | 12 | 17.1429 | 54.16
[5 empty] | 2026-03-12 | 3 | 74.4615 | 87.31 | 0.78571 | 2.66 | 0.78571 | 0.58 | 7.8571 | 6.41 | 24.3571 | 11.5 | 19.6429 | 12 | 15.7143 | 54.16
HISTOIRE 7 (Expérience et Montée de Niveau : Choix de Récompenses) |  |  |  |  | 2026-03-13 | 4 | 67.6923 | 84.98 | 0.71429 | 1.91 | 0.71429 | 0 | 7.1429 | 6.41 | 22.1429 | 10.5 | 17.8571 | 12 | 14.2857 | 54.16
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2026-03-14 | 5 | 60.9231 | 80.48 | 0.64286 | 1.91 | 0.64286 | 0 | 6.4286 | 4.41 | 19.9286 | 8.5 | 16.0714 | 12 | 12.8571 | 53.66
Génération aléatoire des trois récompenses | Rugile | Abdal | 0.75 | 1 | 2026-03-15 | 6 | 54.1538 | 69.57 | 0.57143 | 0 | 0.57143 | 0 | 5.7143 | 2.91 | 17.7143 | 5.5 | 14.2857 | 7.5 | 11.4286 | 53.66
Menu de choix de la récompense | Abdal | Rugilé | 1 | 2 | 2026-03-16 | 7 | 47.3846 | 57.24 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 1.58 | 15.5 | 2.5 | 12.5 | 2 | 10 | 51.16
Combinaisons générée aléatoirement (le total doit valoir 10 points et 1 point correspond à 2 HP ou 2 Initiative ou 1 Attaque ou 1 Défense) | Alexis | Wael | 1.5 | 2 | 2026-03-17 | 8 | 40.6154 | 54.58 | 0.42857 | 0 | 0.42857 | 0 | 4.2857 | 1.58 | 13.2857 | 2.5 | 10.7143 | 2 | 8.5714 | 48.5
Connecter récompenses à l’interface | Daniel.B | Daniel.C | 1.33 | 2 | 2026-03-18 | 9 | 33.8462 | 43.08 | 0.35714 | 0 | 0.35714 | 0 | 3.5714 | 1.58 | 11.0714 | 2.5 | 8.9286 | 2 | 7.1429 | 37
Connecter au reste du code | Daniel.C | Alexis | 1 | 1.5 | 2026-03-19 | 10 | 27.0769 | 36.58 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 0 | 2.8571 | 1.33 | 8.8571 | 2.5 | 7.1429 | 2 | 5.7143 | 30.75
Afficher XP total obtenu après un combat | Rugile | Abdal | 0.25 | 0.5 | 2026-03-20 | 11 | 20.3077 | 26.58 | 0.21429 | 0 | 0.21429 | 0 | 2.1429 | 1.33 | 6.6429 | 2.5 | 5.3571 | 2 | 4.2857 | 20.75
Afficher XP obtenu par chaque bugemon après un combat | Rugile | Abdal | 0.25 | 0.5 | 2026-03-21 | 12 | 13.5385 | 20.25 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0 | 1.4286 | 0 | 4.4286 | 2.5 | 3.5714 | 2 | 2.8571 | 15.75
Ne pas générer plusieurs fois le même reward | Wael | Abdal | 0.33 | 0.5 | 2026-03-22 | 13 | 6.7692 | 13.75 | 0.071429 | 0 | 0.071429 | 0 | 0.71429 | 0 | 2.2143 | 2.5 | 1.7857 | 2 | 1.4286 | 9.25
Total |  |  | 6.41 | 10 | 2026-03-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HISTOIRE 9 (Tour du NO)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Établir les bases du modèle (Tower, Floor, Room) | Rugile | Abdal | 1 | 4
Établir les bases du contrôleur (TowerManager, …) | Oleksandra | Zia | 2 | 8
Passer au combat suivant | Oleksandra | Zia | 2 | 4
Connecter étage/final boss avec les XP gagnés dans un combat | Rugile | Abdal | 0.5 | 2
Faire les Rooms récompense | Abdal | Rugile | 1.5 | 4
Afficher “étage suivant” quand on change d'étage + afficher nombre d'étage et de room dans la room récompense | Rugile | Abdal | 1 | 1
Possibilité de choisir le mode de jeu une fois la team choisie (auto, controle, tour) | Abdal | Rugile | 1 | 1.5
fix premier niveau qui se répète deux fois | Daniel.B | Rugile | 1 | 2
ajout de la fenêtre victoire pour la fin | Daniel.B | Rugile | 0.25 | 2
modifier le bouton fuite dans la tour pour abandonner le combat et pas toute la partie | Wael | Abdal | 1 | 0.5
ajout de bouton pour quitter tour du NO | Rugile | Daniel.B | 0.25 | 2
Total |  |  | 11.5 | 31
Multijoueur : serveur-client
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Rechercher une librairie / créer un format pour les interactions client / serveur | Wael | Alexis | 0.5 | 2
Planifier la structure du code en client / serveur | Sam | Clément | 4 | 8
Classe Message: classe transformable en json (ou autre) qui contient des messages envoyés entre View et Controller | Sam | Clément | 2.5 | 6
Classes & Interfaces Messengers : classes qui envoient les messages View <-> Controller | Alexis | Sam | 3 | 6
Établir la connection serveur / client + afficher dans le terminal | Alexis | Sam | 2 | 3
Total |  |  | 12 | 25
Refactor
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
English -> français dans le jeu | Sam | Clément | 0.5 | 0.25
Uniformiser le nom des tests | Sam | Clément | 3 | 1
Refactor la classe Battle en plus petites classes | Alexis | Daniel.C | 4 | 1
Planifier la refactor du code en bon MVC | Clément | Everyone | 4 | 1
Planifier refactor communication View - Controller | Alexis | Sam + Daniel.C | 2 | 0.5
Refactor initialisation GameController + passage de GameController aux Windows | Zia | Sam | 2 | 0.5
Replanifier le menu initial pour avoir “Mode Solo”, “Multijoueur”, “Équipe” et “Quitter” | Daniel.C | Daniel.B | 2.66 | 0.75
fix repository | Clément | Sam | 0.25 | 0.25
Repository: Simplifier la structure du repository | Clément | Sam | 2.25 | 0.5
Supprimer les classes Database et Sample | Clément | Oleksandra | 4 | 1
Battle : Refactor de handleActionFinished qui set le bugemon adverse alors que c’est à strategy de le faire |  |  | 0 | 0.75
Couper applyEffect en sous-fonctions (Nettoyage Classe Battle) | Oleksandra | Clément | 2 | 0.5
Sortir la logique d’application d’effets de la classe Battle (Nettoyage Classe Battle) | Clément | Oleksandra | 2 | 0.5
Sortir la logique d’application d’abilités de la classe Battle (Nettoyage Classe Battle) | Clément | Oleksandra | 1.5 | 0.5
Créer des EffectList pour les abilités (Nettoyage Classe Battle) | Clément | Oleksandra | 0.25 | 0.25
Polymorphiser la classe Effect (Nettoyage Classe Battle) | Oleksandra | Clément | 1 | 0.25
Créer une classe BattleParticipant pour réduire la duplication de code (Nettoyage Classe Battle) | Oleksandra | Clément | 2 | 0.5
Sortir la logique d’application des actions des classes Battle / BattleController (Nettoyage Classe Battle) |  |  | 0 | 0.5
début refactor : template pour implémentation de message et intéraction Vue <-> Contrôleur (Refactor V<->C) | Sam | Zia | 2.5 | 0.75
utilisation de messages: SwitchWindow, GetInfo, SetupTeam, SetupGameMode (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 3 | 1
ViewManager qui s’occupe de switch les fenêtres et transmettre les messages de la vue au contrôleur (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 2 | 0.5
centralisation des windows avec le parent Window (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 1 | 0.5
initialisation de l’application dans main (au lieu de App et MainWindow), scaling de la fenêtre dans utils, handleMessage dans GameController, sendMessage dans Window (Refactor V<->C) | Daniel.B | Rugile | 3 | 1
ajouter enum pour type de Message pour que l’interface Message ne soit pas vide et pour pouvoir utiliser des switch case au lieu de if instanceof (Refactor V<->C) | Daniel.B | Rugile | 0.5 | 0.25
bouger tous les switch window de GameController à ViewManager | Rugile | Daniel.B | 1.5 | 0.25
bouger switchToBattleEnd de GameController à ViewManager (Refactor V<->C) | Wael | Abdal | 0.5 | 0.5
bouger switchToLevelUpWindow de GameController à ViewManager (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 0.5 | 0.25
BattleWindow (messages pour les actions, fin de partie, pas de new StrategyRandom, pas de new Thread, …) (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 0.5 | 0.5
refactor BattleWindow en plus petite classes et fonctions (Refactor V<->C) |  |  | 0 | 1
FloorRewardWindow (bouger SwitchToNextRoomWindow à ViewManager) (Refactor V<->C) | Daniel.B | Rugile | 1 | 0.5
LevelUpWindow (message pour indiquer la récompense choisie) (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 0.5 | 0.5
NextRoomWindow (message pour switch de room) (Refactor V<->C) | Sam | Zia | 1 | 0.25
refactor BattleEnd, manuel abilities et auto (Refactor V<->C) | Zia | Sam | 2 | 0.5
fix sélection plus de 6 bugemons dans CreateTeamWindow | Abdal | Wael | 0.5 | 0.25
button cacher lors de selection de 6 bugémons | Abdal | Wael | 0.25 | 0.25
Ajout d’un bouton retour en arrière dans le BattleModeWindow | Abdal | Wael | 0.25 | 0.25
Ajouter un petit délai lorsqu’on tue un bugémon et que la partie est finie |  |  | 0 | 0.25
Fix app ne se ferme pas correctement | Daniel.C | Alexis | 0.25 | 0.25
Total |  |  | 54.16 | 20

## IT3
HISTOIRE 11 (Récompense d'Étage)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 88
Créer un objet aléatoire (avait déjà été fait) | / | / | 0 | 1 | Total Points réel : |  | 94.83
Ajouter objet random a l’inventaire si bouton clique | Sacha | Abdal | 0.5 | 1 | Total Points estimé : |  | 87
Créer une compétence aléatoire | Sacha | Abdal | 0.25 | 0.5
Abilities propres à chaque Bugemon | Daniel.B | Alexis | 0.33 | 0.5
Donner le choix du bugemon pour les reward Stats et Attaques | Abdal | Sacha | 3 | 1
Interface de remplacement d’attaque | Sacha | Abdal | 1 | 2
Affichage objet qu'on reçoit | Rugilė | Sam | 0.5 | 1 | # jours : | 14
Ajout background pour window récompense d'attaque et window | Rugilė | Sam | 0.5 | 0.5
Limitation des attaques disponible (seul les attaques du type de bugemons sont disponibles) | Daniel.B | Alexis | 0.25 | 0.5 |  |  | Points restants
Total |  |  | 6.33 | 8 |  |  | Total |  | Histoire 11 |  | Histoire Comp.A |  | Histoire Comp.C |  | Histoire 25 |  | Histoire 26 |  | Refactor
[5 empty] | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
[5 empty] | 2026-03-31 | 1 | 87 | 94.83 | 8 | 6.33 | 15 | 16 | 14 | 9.75 | 15 | 25.75 | 25 | 9 | 10 | 28
HISTOIRE Complémentaire A (Créer une Base de Données) |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2 | 80.3077 | 94.83 | 6.8571 | 6.33 | 12.8571 | 16 | 12 | 9.75 | 12.8571 | 25.75 | 21.4286 | 9 | 8.5714 | 28
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2026-04-02 | 3 | 73.6154 | 94.16 | 6.2857 | 6.33 | 11.7857 | 15.33 | 11 | 9.75 | 11.7857 | 25.75 | 19.6429 | 9 | 7.8571 | 28
Trouver le langage | Zia | Clément | 0 | 1 | 2026-04-03 | 4 | 66.9231 | 86.91 | 5.7143 | 6.33 | 10.7143 | 10.33 | 10 | 7.5 | 10.7143 | 25.75 | 17.8571 | 9 | 7.1429 | 28
Etablir la connexion avec la BDD | Zia | Clément | 4 | 3 | 2026-04-04 | 5 | 60.2308 | 74.41 | 5.1429 | 5.58 | 9.6429 | 7.33 | 9 | 7.5 | 9.6429 | 23.75 | 16.0714 | 9 | 6.4286 | 21.25
Créer les tables | Zia | Clément | 3 | 2 | 2026-04-05 | 6 | 53.5385 | 61.5 | 4.5714 | 3 | 8.5714 | 2 | 8 | 7.5 | 8.5714 | 21.75 | 14.2857 | 9 | 5.7143 | 18.25
Tables dans la base de données (fonctionnalités déjà existantes en JSON (Item, Ability et BugemonSpecies) | Zia | Clément | 2 | 2 | 2026-04-06 | 7 | 46.8462 | 54.5 | 4 | 1 | 7.5 | 2 | 7 | 7.5 | 7.5 | 21.25 | 12.5 | 7 | 5 | 15.75
Classes du repository (fonctionnalités déjà existantes en JSON (Item, Ability et BugemonSpecies) | Clément | Zia | 2 | 2 | 2026-04-07 | 8 | 40.1538 | 53.5 | 3.4286 | 1 | 6.4286 | 1 | 6 | 7.5 | 6.4286 | 21.25 | 10.7143 | 7 | 4.2857 | 15.75
Création de compte + login (fonctionnalités multijoueur) | Sam | Wael | 1 | 1 | 2026-04-08 | 9 | 33.4615 | 48.5 | 2.8571 | 1 | 5.3571 | 0 | 5 | 7.5 | 5.3571 | 19.25 | 8.9286 | 7 | 3.5714 | 13.75
Player (fonctionnalités multijoueur) | Wael | Sam | 1 | 1 | 2026-04-09 | 10 | 26.7692 | 34 | 2.2857 | 0.5 | 4.2857 | 0 | 4 | 7.5 | 4.2857 | 12.25 | 7.1429 | 4 | 2.8571 | 9.75
Friends (fonctionnalités multijoueur) | Zia | Abdal | 1 | 1 | 2026-04-10 | 11 | 20.0769 | 31.75 | 1.7143 | 0 | 3.2143 | 0 | 3 | 7.5 | 3.2143 | 11.25 | 5.3571 | 4 | 2.1429 | 9
Interface pour le login | Wael | Sam | 1 | 1 | 2026-04-11 | 12 | 13.3846 | 20.75 | 1.1429 | 0 | 2.1429 | 0 | 2 | 4.5 | 2.1429 | 8.25 | 3.5714 | 2 | 1.4286 | 6
Fix Interface pour login | Rugilė | Sam | 1 | 1 | 2026-04-12 | 13 | 6.6923 | 13.25 | 0.57143 | 0 | 1.0714 | 0 | 1 | 4 | 1.0714 | 5.25 | 1.7857 | 0 | 0.71429 | 4
Total |  |  | 16 | 15 | 2026-04-13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HISTOIRE Complémentaire C (Liste d'Amis)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Nouvelle fenetre avec nos amis permettant de les inviter en combat | Abdal | Sacha | 1.25 | 2
Connecter la fenêtre amis a la BDD | Abdal | Zia | 1 | 2
Barre de recherche pour trouver des amis grâce à leur pseudonyme/code ami | Abdal | Sacha | 1 | 2
Connecter la barre de recherches | Abdal | Zia | 1.5 | 2
Notification du côté de la personne invitée | Zia | Abdal | 1 | 2
Connecter avec le chat, etc. | Wael | Daniel.B | 4 | 4
Total |  |  | 9.75 | 14
HISTOIRE 25 (Défier un Autre Joueur)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Créer des DTO pour les classes à faire passer dans le socket | Alexis | Daniel.B | 2 | 0.5
Créer les mappeurs pour les DTO | Daniel.B | Alexis | 2 | 0.5
View utilise les DTO au lieux des objets classiques | Alexis | Daniel.B | 1.5 | 0.25
Déplacer la création de Team dans le server | Alexis | Clément | 2 | 0.5
Faire afficher la Battle Window en utilisant le serveur | Clément | Alexis | 5 | 1
Faire afficher la Register Window en utilisant le serveur | Sam | Rugilė | 2.5 | 0.5
Déplacer les actions dans le serveur | Alexis | Clément | 2 | 0.5
Déplacer Tour NO dans serveur | Alexis | Daniel.C | 2 | 0.5
Ajouter Fenêtres de fin de combat | Clément | Alexis | 1.5 | 0.5
Quand on perd une partie (dans la tour du NO), le jeux considère qu'on la gagne quand même (Fix de Bugs) | Daniel.C | Alexis | 0.5 | 0.25
La LevelUpWindow doit encore être implémentée (Fix de Bugs) | Daniel.C | Alexis | 0.5 | 0.25
Les Bugemons du joueur sont au niveau 0 (Fix de Bugs) | Rugilė | Sam | 0.25 | 0.25
L'inventaire du joueur est vide (Fix de Bugs) | Sam | Rugilė | 2 | 0.5
Quand on fait une partie NO et qu'on quitte, on ne peut pas relancer une partie après (la battle dans ClientHandler n'est pas mise à null) (Fix de Bugs) | Sacha | Daniel.C | 0.25 | 0.25
Quand on perd en mode classique, ça envoie à la nextRoomWindow au lieu de la battleEndWindow (Fix de Bugs) | Daniel.C | Alexis | 0.25 | 0.25
Le Bugemon Switch s’affiche en retard et ses PV descendent dés le début (Fix de Bugs) | Wael | Daniel.B | 0.5 | 0.25
Bloquer Bugemon dans Switch si KO (Fix de Bugs) | Rugilė | Sam | 1 | 0.25
A partir de la fenêtre d’ami, l’inviter en combat en envoyant une notification (Créer une invitation pour faire un combat entre amis) | / | / | / | 2
Être capable d’accepter et rejeter l’invitation (Créer une invitation pour faire un combat entre amis) | / | / | / | 2
Créer une table Room dans la BDD qui contient les joueur d’un combat | / | / | / | 0.5
Initialiser le combat avec les deux sockets des clients | / | / | / | 2.5
Changer les mappers toEntity pour prendre en compte le repository (anti-cheat) | / | / | / | 1
Total |  |  | 25.75 | 15
HISTOIRE 26 (Chat)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Pouvoir envoyer des messages à des amis (Chat Normal) | Wael | Daniel.B | 5 | 5
Nouvelle fenêtre/popup avec les messages stockés en BDD (Chat Normal) | Daniel.B | Wael | 4 | 5
Faire thread pour lancer un chat en même temps que le combat (Chat Combat) | / | / | / | 6
Lancer un chat avec l’adversaire correspondant (Chat Combat) | / | / | / | 4
Interface chat en combat (Chat Combat) | / | / | / | 5
Total |  |  | 9 | 25
Refactor
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
refactor Main.java, programme doit être lancé à partir de GameController (MVC View<->Controller) | Daniel.C | Rugilė | 1.5 | 0.5
refactor ViewManager & BattleController (MVC View<->Controller) | Daniel.C | Rugilė | 1.5 | 0.25
refactor les controllers/windows (MVC View<->Controller) | Rugilė | Daniel.C | 2 | 0.5
refactor les controllers/windows FloorReward (MVC View<->Controller) | Rugilė | Daniel.C | 0.5 | 0.25
refactor controller/window LevelUp (MVC View<->Controller) | Sam | Wael | 1 | 0.5
refactor controller/window BattleEnd (MVC View<->Controller) | Daniel.C | Rugilė | 0.5 | 0.25
Enlever la logique et autres trucs qui n’appartiennent pas à la vue (MVC View<->Controller - refactor controller/window BattleWindow) | Daniel.C | Rugilė | 3 | 1
Réduire taille du BattleWindow (MVC View<->Controller - refactor controller/window BattleWindow) | Sacha | Daniel.C | 2 | 0.5
Transformer les paramètres en variables (MVC View<->Controller - refactor controller/window BattleWindow) | Sacha | Daniel.C | 1.5 | 0.5
Retirer l’appel à BugemonService dans la fenêtre de création d’équipe (MVC View<->Controller) | Daniel.C | Sacha | 0.75 | 0.25
Supprimer l’enum EffectType | Sam | Wael | 0.5 | 0.25
Double dispatch sur les messages dans GameController | Sacha | Abdal | 1 | 0.5
Mieux polymorphiser Action (pas utiliser des “if instanceof”) | Daniel.C | Sacha | 2 | 1
Rendre les attributs de Stats privés | Sacha | Abdal | 0.25 | 0.25
Refactor controller , implémenter le listener dans son controller respective temps | Abdal | Zia | 2.25 | 1
Refactor show en classe abstraite | Abdal | Zia | 1.25 | 0.5
Réparer le combat auto dans la branche main | Rugilė | Sam | 0.5 | 0.5
Utiliser le double dispatching pour les messages | Clément | Alexis | 2 | 0.5
refactor SocialPanel pour avoir un controller et utiliser un Listener | Rugilė | Sam | 1 | 0.5
Supprimer ServiceLoader | Clément | Alexis | 3 | 0.5
Total |  |  | 28 | 10

## IT4
HISTOIRE 2 (Sauvegarder et Charger une Équipe)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 88
Sauvegarder une équipe dans la bdd | Rugilė | Alexis | 2 | 2 | Total Points réel : |  | 91
Retirer BugemonSpeciesId dans la table Team et mettre BugemonId à la place + Changer le code pour prendre en compte le BugemonId directement | Zia | Rugilė | 1 | 1 | Total Points estimé : |  | 88
Charger les équipes existantes de la bdd | Zia | Rugilė | 1 | 1.5
Interface pour charger une équipe + sauvegarder une équipe | Rugilė | Wael | 1.5 | 1
Connecter TeamRepository à l’interface | Rugilė | Wael | 2 | 1
Mettre un Id dans team et gérer le code en fonction | Rugilė | Wael | 1.5 | 1.5
Total |  |  | 9 | 8 | Nombre de jours : | 13
Points restants
[7 empty] | Total |  | Histoire 2 |  | Histoire 14a |  | Histoire 14b |  | Histoire Complémentaire C |  | Histoire 16 |  | Histoire 20 |  | Histoire 25 |  | Histoire 26 |  | Histoire 27 |  | Histoire 28
HISTOIRE 14a (Exploration Visuelle des Étages) |  |  |  |  | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2026-04-14 | 0 | 88 | 91 | 8 | 9 | 15 | 14 | 6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 4 | 6 | 10 | 15.5 | 12 | 22 | 12 | 7.5 | 5 | 3 | 10 | 5
Créer un floor window | Abdal | Sacha | 1 | 1 | 2026-04-15 | 1 | 81.2308 | 89 | 7.3846 | 9 | 13.8462 | 14 | 5.5385 | 4.5 | 5.5385 | 4.5 | 3.6923 | 6 | 9.2308 | 15.5 | 11.0769 | 20 | 11.0769 | 7.5 | 4.6154 | 3 | 9.2308 | 5
Connecter FloorWindow.fxml au FloorWindow.java | Abdal | Sacha | 1 | 1 | 2026-04-16 | 2 | 74.4615 | 81 | 6.7692 | 7 | 12.6923 | 11 | 5.0769 | 4.5 | 5.0769 | 4.5 | 3.3846 | 6 | 8.4615 | 15.5 | 10.1538 | 20 | 10.1538 | 7.5 | 4.2308 | 0 | 8.4615 | 5
Ajout de listener du FloorWindow | Abdal | Sacha | 1 | 1 | 2026-04-17 | 3 | 67.6923 | 77.5 | 6.1538 | 3.5 | 11.5385 | 11 | 4.6154 | 4.5 | 4.6154 | 4.5 | 3.0769 | 6 | 7.6923 | 15.5 | 9.2308 | 20 | 9.2308 | 7.5 | 3.8462 | 0 | 7.6923 | 5
Ajout de FloorController | Abdal | Sacha | 1 | 1 | 2026-04-18 | 4 | 60.9231 | 71.5 | 5.5385 | 1.5 | 10.3846 | 9 | 4.1538 | 4.5 | 4.1538 | 2.5 | 2.7692 | 6 | 6.9231 | 15.5 | 8.3077 | 20 | 8.3077 | 7.5 | 3.4615 | 0 | 6.9231 | 5
Afficher le FloorWindow a partir de BattleModeWindow | Abdal | Sacha | 1 | 1 | 2026-04-19 | 5 | 54.1538 | 54.5 | 4.9231 | 0 | 9.2308 | 4 | 3.6923 | 4.5 | 3.6923 | 1.5 | 2.4615 | 6 | 6.1538 | 8 | 7.3846 | 18 | 7.3846 | 7.5 | 3.0769 | 0 | 6.1538 | 5
Remplacer la structure du NO par une carte en forme de croix | Sacha | Abdal | 2 | 2 | 2026-05-04 | 6 | 47.3846 | 45.5 | 4.3077 | 0 | 8.0769 | 0 | 3.2308 | 2.5 | 3.2308 | 1.5 | 2.1538 | 6 | 5.3846 | 5 | 6.4615 | 18 | 6.4615 | 7.5 | 2.6923 | 0 | 5.3846 | 5
Update NextRoomWindow pour afficher la carte au lieu du bouton avancer | Sacha | Abdal | 1 | 1 | 2026-05-05 | 7 | 40.6154 | 35 | 3.6923 | 0 | 6.9231 | 0 | 2.7692 | 0 | 2.7692 | 1.5 | 1.8462 | 1.5 | 4.6154 | 4.5 | 5.5385 | 15 | 5.5385 | 7.5 | 2.3077 | 0 | 4.6154 | 5
Pouvoir cliquer sur les salles adjacentes pour avancer | Sacha | Abdal | 2 | 2 | 2026-05-06 | 8 | 33.8462 | 22.75 | 3.0769 | 0 | 5.7692 | 0 | 2.3077 | 0 | 2.3077 | 1.5 | 1.5385 | 1.5 | 3.8462 | 2.75 | 4.6154 | 15 | 4.6154 | 1 | 1.9231 | 0 | 3.8462 | 1
Il faut cliquer sur les salles déjà complétées pour avancer mais si le combat est gagné (ou la récompense reçue) ça ne le relance pas | Rugilė | Wael | 1 | 1 | 2026-05-07 | 9 | 27.0769 | 15.25 | 2.4615 | 0 | 4.6154 | 0 | 1.8462 | 0 | 1.8462 | 1.5 | 1.2308 | 1.5 | 3.0769 | 2.5 | 3.6923 | 7.75 | 3.6923 | 1 | 1.5385 | 0 | 3.0769 | 1
Quand on gagne contre le boss, on avance vers l’étage suivant (réutiliser NextRoomWindow pour afficher le bouton avancer/abandonner) | Rugilė | Wael | 1 | 1 | 2026-05-08 | 10 | 20.3077 | 9.75 | 1.8462 | 0 | 3.4615 | 0 | 1.3846 | 0 | 1.3846 | 1.5 | 0.92308 | 0 | 2.3077 | 0 | 2.7692 | 7.25 | 2.7692 | 1 | 1.1538 | 0 | 2.3077 | 0
Quand on fuit un combat, on retourne au FloorWindow | Rugilė | Wael | 1 | 1 | 2026-05-09 | 11 | 13.5385 | 8 | 1.2308 | 0 | 2.3077 | 0 | 0.92308 | 0 | 0.92308 | 1.5 | 0.61538 | 0 | 1.5385 | 0 | 1.8462 | 5.5 | 1.8462 | 1 | 0.76923 | 0 | 1.5385 | 0
Fix étage final dans la tour qui s’affiche pas | Rugilė | Wael | 1 | 2 | 2026-05-10 | 12 | 6.7692 | 0 | 0.61538 | 0 | 1.1538 | 0 | 0.46154 | 0 | 0.46154 | 0 | 0.30769 | 0 | 0.76923 | 0 | 0.92308 | 0 | 0.92308 | 0 | 0.38462 | 0 | 0.76923 | 0
Total |  |  | 14 | 15 | 2026-05-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HISTOIRE 14b (Afficher l'État d'Exploration)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
La position actuelle du joueur (icône mise en évidence) | Rugilė | Daniel.B | 2 | 3
Les salles déjà visitées sont grisées ou marquées d’une coche | Rugilė | Daniel.B | 1 | 1.5
Ne pas griser un combat qu’on a fuit | Rugilė | Daniel.B | 1.5 | 1.5
Total |  |  | 4.5 | 6
HISTOIRE Complémentaire B (Animation de Sprites)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Lorsqu’un Bugémon attaque, son sprite effectue une courte animation :Déplacement vers l’avant (vers l’adversaire) sur 0.3 secondes Retour à la position initiale sur 0.2 secondes | Sacha | Abdal | 2 | 3
Faire la même chose pour quand la team opposée attaque (i.e. faire les animations des deux côtés) | Daniel.C | Clément | 1 | 2
Bug d’animation: Lorsque le player et l’opponent ont le même Bugémon et que l’adversaire attaque en premier (speed tie won by him), alors c’est l’animation de notre Bugémon qui est déclenchée (et pas celle de l’adversaire) | Daniel.C | Abdal | 1.5 | 1
Total |  |  | 4.5 | 6
HISTOIRE 16 (Animation de Déplacement en Mode Exploration)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Lorsque le joueur clique sur une salle adjacente, son icône se déplace de manière fluide : Interpolation linéaire de la position actuelle vers la nouvelle position Durée : 0.5 secondes | Sam | Daniel.B | 3 | 2.5
Animation de retour quand on fuit un combat | Rugilė | Daniel.B | 1.5 | 1
Fix animation pour tous | Sam | Daniel.B | 1.5 | 0.5
Total |  |  | 6 | 4
HISTOIRE 20 (Sauvegarder sa Progression et Continuer)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Sauvegarder l’étage actuel dans la Tour NO | Alexis | Abdal | 3.5 | 2
Sauvegarder l’inventaire d'objets : Utilisation table de bdd | Sam | Daniel.C | 1.5 | 1
Sauvegarder l’inventaire d'objets : Fix soucis gestion d’inventaire de début | Sam | Daniel.C | 1.5 | 0.75
Sauvegarder l’inventaire d'objets : Gestion de sauvegarde | Sam | Daniel.C | 1 | 0.5
Mettre à jour towerSave au lieu de l’ajouter à chaque fois | Abdal | Alexis | 1 | 0.5
Delete towerSave après avoir fini le Tour de NO | Alexis | Abdal | 0.5 | 0.25
Crée flee tower message pour appliquer delete towerSave | Alexis | Abdal | 0.25 | 0.25
Modifier la fenêtre BattleModeWindow en mettant le bouton continuer et new tower | Alexis | Abdal | 1 | 1
Bouton Continuer après avoir choisi le mode Tour NO qui charge automatiquement la dernière sauvegarde | Alexis | Abdal | 0.25 | 0.25
Recharger le Tour de NO (bugémon, niveau, floor, room, etc…) | Abdal | Alexis + Sam | 0.5 | 0.5
Bouton Nouvelle Partie après avoir choisi le mode Tour NO réinitialise complètement la progression (confirmation requise si une sauvegarde existe) | Alexis | Abdal | 0.25 | 0.25
En cas de défaite, la sauvegarde est réinitialisée : le joueur retourne à l’étage NO2 avec ses Bugémons au niveau 1 | Alexis | Abdal | 0.5 | 0.5
Modifier l’ordre des Windows | Rugilė | Alexis | 1 | 0.5
Charger la team précédemment utilisée | Alexis | Rugilė | 1.5 | 1
Ajouter un DTO spécial pour l’enregistrement du player | Alexis | Abdal | 0.25 | 0.25
Mettre un Id dans player et changer le code en fonction | Alexis | Abdal | 1 | 0.5
Total |  |  | 15.5 | 10
HISTOIRE 25 (Défier un Autre Joueur)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Créer une invitation pour faire un combat entre amis : A partir de la fenêtre d’ami, l’inviter en combat en envoyant une notification (même chose que demande en amis) Être capable d’accepter et rejeter l’invitation | Sacha | Zia | 2 | 2
Classe MultiBattleSession qui contient les informations d’un combat multijoueurs | Clément | Daniel.C | 6 | 2
Fenêtre d’attente de l’autre joueur | Clément | Daniel.C | 2 | 1
Choix des équipes | Clément | Daniel.C | 2 | 1.5
Lancer le combat | Clément | Daniel.C | 2 | 1.75
Déplacer la logique de tri des ids de MultiBattleSession dans son repository et utiliser des instances de Player dans MultiBattleSession | Clément | Daniel.C | 0.5 | 0.5
Tests unitaires pour MultiBattleSession | Clément | Daniel.C | 0.5 | 0.25
Supprimer la MultiBattleSession et quitter la WaitWindow quand l’adversaire décline le combat | Clément | Daniel.C | 0.5 | 0.25
Utiliser une instance de Player plutôt que juste l’id dans MultiBattleParticipant | Clément | Daniel.C | 0.75 | 0.25
Bug : le combat ne progresse plus quand le Bugémon d’un joueur est KO et qu’il doit le switch | Sam | Sacha | 2 | 0.5
Bug : les logs ne s’affichent pas chez le joueur qui joue en premier | Alexis | Sam | 1 | 0.5
Bug : On ne peut pas utiliser Run en multi | Clément | Sam | 0.5 | 0.25
Bug : On ne peut pas échanger de Bugemons | Sam | Clément | 0.5 | 0.25
Gérer sur le bouton “Retour” dans la création d’équipe | Clément | Daniel.B | 0.5 | 0.25
Changer l’affichage à la fin du combat (pour l’instant il affiche l’exp gagnée, ce qui ne fait pas de sens pour les combats multi) | Sam | Sacha | 1 | 0.5
Supprimer le bouton Multiplayer Mode et Solo Mode remplacer par Start button dans la fenêtre mode Window | Sacha | Sam | 0.25 | 0.25
Total |  |  | 22 | 12
HISTOIRE 26 (Chat pendant un Combat)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Lancer un chat avec l’adversaire correspondant | Daniel.B | Sam | 3 | 7.5
Interface chat en combat | Daniel.B | Sam | 2 | 3
Changer l'icône du social Panel pour que ca soit une image plutôt qu’un emoji | Sacha | Sam | 1 | 0.5
Fix bug quand on envoie un message, l’ami disparaît parfois | Daniel.C | Clément | 1.5 | 1
Total |  |  | 7.5 | 12
HISTOIRE 27 (Filtrer les Messages Inapropriés)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Créer classe qui filtre et censure des mots inappropriés | Daniel.C | Wael | 3 | 5
Total |  |  | 3 | 5
HISTOIRE 28 (Leaderboard)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Interface | Sacha | Zia | 2 | 3
Système de points (dans un combat 1v1, la personne qui gagne reçoit 1 point) | Zia | Sacha | 2 | 4
Ajouter les résultats à la fin d’un combat multijoueur | Sam | Sacha | 1 | 3
Total |  |  | 5 | 10