## Overview
| Estimation IT1 | Estimation IT2 | Estimation IT3 | Estimation IT4 | Fin
Histoire 1 | 12 | 0 | 0
Histoire 2 | 6 | 16 | 23
Histoire 3 | 9 | 15 | 4
Histoire 4 | 16 | 0 | 0
Histoire 5 | 15 | 1 | 0
Histoire 6 | 7 | 1 | 0
Histoire 7 | 8 | 10 | 0
Histoire 8 | 9 | 23 | 0
Histoire 9 | 15 | 51 | 0
Histoire 10 | 11 | 0 | 0
Histoire 11 | 9 | 18 | 8
Histoire 12 | 11 | 21 | 8
Histoire 13 | 11 | 26 | 8
Histoire 14 | 21 | 48 | 18
Histoire 15 | 17 | 29 | 12
Histoire 16 | 16 | 29 | 4
Histoire 17 | 21 | 40 | 30
Histoire 18 | 7 | 18 | 12
Histoire 19 | 21 | 43 | 29
Histoire 20 | 13 | 38 | 15
Histoire 21 | 9 | 21 | 6
Histoire 22 | 19 | 49 | 18
Histoire 23 | 14 | 38 | 8
Histoire 24 | 8 | 25 | 4
Histoire 25 | 16 | 52 | 29
Histoire 26 | 15 | 46 | 10
Histoire 27 | 5 | 16 | 5
Histoire 28 | 9 | 31 | 10
| Estimation | Itération 1 | Itération 2 | Itération 3 | Itération 4
Total | 350 | 705 | 261 | 0 | 0

## IT1
HISTOIRE 1 (Constituer une equipe)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité : |  | 88
Parse fichiers json des bugemons, charger les sprites | Daniel.B | Zia | 3 | 3 | Total Points réel : |  | 84.417
une grille avec tous les bugemons disponibles | Rugile | Oleksandra | 0.25 | 1 | Total Points estimé : |  | 100
on ne peut choisir un bugemon qu’une seule fois pour l’équipe | Rugile | Oleksandra | 3 | 1
Afficher les sprites des bugemons et montrer graphiquement qu’on ne peut en choisir qu’un seul | Abdal | Clement | 6 | 3
connecter interface avec reste du code |  |  | 8 | 4
Total |  |  | 20.25 | 12
HISTOIRE 4 (Combat automatique) |  |  |  |  | Nombre de jours : | 13
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Lancer un combat avec l’équipe de bugemon choisis. |  |  | 0.5 | 0.5
Contrôle de combat (classe Battle) | Alexis | Sam | 2 | 1.5 |  |  | Total |  | Histoire 1 |  | Histoire 4 |  | Histoire 5 |  | Histoire 6 |  | Histoire 7 |  | Histoire 9 |  | Histoire 10 |  | REFACTOR
Gestion des attaques |  |  | 1.25 | 1 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
Gestion des dégâts | Sam | Alexis | 1.5 | 1 | 2026-02-24 | 0 | 100 | 110.417 | 12 | 20.25 | 16 | 21 | 15 | 7 | 7 | 2.75 | 8 | 2 | 26 | 26 | 11 | 11.167 | 5 | 20.25
Initiative (qui joue en premier) | Zia | Daniel.B | 1 | 0.75 | 2026-02-25 | 1 | 92.3077 | 105.667 | 11.0769 | 17.25 | 14.7692 | 20 | 13.8462 | 7 | 6.4615 | 2.75 | 7.3846 | 2 | 24 | 26 | 10.1538 | 11.167 | 4.6154 | 19.5
Gestion des états (Bugémon KO, fin de partie, …) | Zia | Daniel.B | 1.25 | 1 | 2026-02-26 | 2 | 84.6154 | 99.417 | 10.1538 | 13.5 | 13.5385 | 18.5 | 12.6923 | 7 | 5.9231 | 2.75 | 6.7692 | 2 | 22 | 26 | 9.3077 | 11.167 | 4.2308 | 18.5
L’équipe adverse est générée aléatoirement avec le même nombre de bugemon et plus ou moins les mêmes stats que l’équipe du joueur. | Zia | Daniel.B | 2 | 1.5 | 2026-02-27 | 3 | 76.9231 | 90.417 | 9.2308 | 7 | 12.3077 | 17 | 11.5385 | 7 | 5.3846 | 2.75 | 6.1538 | 2 | 20 | 26 | 8.4615 | 11.167 | 3.8462 | 17.5
Les actions du joueur se font automatiquement avec un certain temps d’attente entre chaque action (par ex : 1 seconde). (FAIRE DES THREAD) | / | / | / |  | 2026-02-28 | 4 | 69.2308 | 80.167 | 8.3077 | 0 | 11.0769 | 15 | 10.3846 | 7 | 4.8462 | 2.75 | 5.5385 | 2 | 18 | 26 | 7.6154 | 11.167 | 3.4615 | 16.25
affichage de la fenêtre de combat avec boutons et bugemons |  |  | 1.25 | 1 | 2026-03-01 | 5 | 61.5385 | 75.917 | 7.3846 | 0 | 9.8462 | 13 | 9.2308 | 6.25 | 4.3077 | 2.75 | 4.9231 | 2 | 16 | 26 | 6.7692 | 11.167 | 3.0769 | 14.75
Selection de Bugemons attachee a l’interface Battle |  |  | 1 | 0.75 | 2026-03-02 | 6 | 53.8462 | 70.417 | 6.4615 | 0 | 8.6154 | 11 | 8.0769 | 5 | 3.7692 | 2.75 | 4.3077 | 2 | 14 | 26 | 5.9231 | 10.417 | 2.6923 | 13.25
attacher les buttons aux fonctionnalités | Oleksandra | Alexis | 1 | 0.75 | 2026-03-03 | 7 | 46.1538 | 64.417 | 5.5385 | 0 | 7.3846 | 9 | 6.9231 | 3.75 | 3.2308 | 2.5 | 3.6923 | 2 | 12 | 26 | 5.0769 | 9.417 | 2.3077 | 11.75
Menu choix du type de combat (automatique ou contrôle des actions) | Rugile | Zia | 0.5 | 0.5 | 2026-03-04 | 8 | 38.4615 | 57.667 | 4.6154 | 0 | 6.1538 | 7 | 5.7692 | 2.75 | 2.6923 | 2 | 3.0769 | 1.75 | 10 | 26 | 4.2308 | 8.167 | 1.9231 | 10
Contrôle de combat (Controller) (temps mis 30min) |  |  | 0.5 | 0.5 | 2026-03-05 | 9 | 30.7692 | 50.167 | 3.6923 | 0 | 4.9231 | 5 | 4.6154 | 1.75 | 2.1538 | 1.25 | 2.4615 | 1.25 | 8 | 26 | 3.3846 | 6.667 | 1.5385 | 8.25
- Sélectionner une attaque aléatoire |  |  | 0.5 | 0.5 | 2026-03-06 | 10 | 23.0769 | 42.167 | 2.7692 | 0 | 3.6923 | 3 | 3.4615 | 0.75 | 1.6154 | 0.5 | 1.8462 | 0.5 | 6 | 26 | 2.5385 | 5.167 | 1.1538 | 6.25
Gestion de fin de combat, cad gain en XP, stats, … (temps mis 1h30min) |  |  | 1.5 | 1 | 2026-03-07 | 11 | 15.3846 | 35.417 | 1.8462 | 0 | 2.4615 | 1.5 | 2.3077 | 0 | 1.0769 | 0 | 1.2308 | 0 | 4 | 26 | 1.6923 | 3.417 | 0.76923 | 4.5
Contrôle de combat (Controller) |  |  | 0.75 | 0.5 | 2026-03-08 | 12 | 7.6923 | 30.417 | 0.92308 | 0 | 1.2308 | 0.5 | 1.1538 | 0 | 0.53846 | 0 | 0.61538 | 0 | 2 | 26 | 0.84615 | 1.417 | 0.38462 | 2.5
- Filtrer les Bugémons qui reçoivent de l'XP (uniquement ceux envoyés sur le terrain) | Alexis | Oleksandra | / |  | 2026-03-09 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
L’adversaire continue de jouer automatiquement (attaque aléatoire, changement aléatoire si K.O.) | Zia | Rugile | 1 | 0.75
Interface:
- Générer messages/log | Zia | Rugile | 0.75 | 0.5
- Afficher nom, sprite, PV |  |  | 0.5 | 0.5
Total |  |  | 21 | 16
HISTOIRE 5 (Contrôle des actions)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
À chaque tour, au lieu de choisir automatiquement, le jeu présente au joueur 4 options : |  |  | 0.25 | 1
- 1. Attaquer : affiche un sous-menu avec les 3 attaques du Bugémon actif. Le joueur sélectionne l’attaque à utiliser. | Oleksandra | Alexis | 1.25 | 2
- 2. Changer : affiche la liste des Bugémons disponibles dans l’équipe. Le joueur sélectionne quel Bugémon envoyer. | Oleksandra | Alexis | 1 | 2
- 3. Objet : affiche l’inventaire (si la fonctionnalité est déjà implémentée) et permet de choisir un objet à utiliser. | Oleksandra | Alexis | 0.5 | 2
- 4. Abandonner : termine immédiatement le combat (défaite). | Oleksandra | Alexis | 0.25 | 1
Lorsqu’un Bugémon du joueur est K.O., le jeu affiche obligatoirement la liste des Bugémons disponibles pour que le joueur choisisse lequel envoyer. | / | / | /
Interface
Gestion des tours (une action par tour,...) | Alexis | Oleksandra | 2 | 3
Gérer effets avec cible “equipe” | Alexis | Oleksandra | 0.75 | 2
Total |  |  | 7 | 15
HISTOIRE 6 (Calcul des dégâts)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Le calcul de dégâts est remplacé par la formule complète définie dans Section 3.2.3 |  |  | 1 | 2
Effets des attaques | Alexis | Oleksandra | 0.5 | 1.5
Le type de chaque Bugémon est visible (icône ou couleur) |  |  | 0.25 | 1
Le type de chaque attaque est affiché dans le menu de sélection (icône ou couleur) |  |  | 0.25 | 1
Lors de la sélection d’une attaque, un indicateur montre l’efficacité prévue : | Rugile | Zia | 0.25 | 0.5
- « Super efficace ! » (vert) si multiplicateur = 1.5 |  |  | 0.25 | 0.5
- « Peu efficace… » (rouge) si multiplicateur = 0.75 |  |  | 0.25 | 0.25
- Rien de spécial si multiplicateur = 1.0 |  |  | 0 | 0.25
Total |  |  | 2.75 | 7
HISTOIRE 7 (Expérience et montée de niveau)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
À chaque montée de niveau :
Ses PV sont automatiquement restaurés au maximum | Sam | Alexis | 0.25 | 1
Le joueur choisit un bonus parmi 3 options proposées aléatoirement :
- +20 HP maximum |  |  | 0.25 | 0.5
- +10 Attaque |  |  | 0.25 | 0.5
- +10 Défense |  |  | 0.25 | 0.5
- +20 Initiative |  |  | 0.25 | 0.5
- Combinaisons générée aléatoirement; le total doit valoir 10 points et 1 point correspond à 2 HP ou 2 Initiative ou 1 Attaque ou 1 Défense(ex: +5 Attaque et +5 Défense) |  |  | 0.5 | 2.5
Bonus de montée de niveau |  |  | 0 | 1
Interface:
- Niveau du Bugemon | Rugile | Zia | 0.25 | 1
- Menu de choix de bonus | / | / | 0 | 0.5
Total |  |  | 2 | 8
HISTOIRE 9 (Structure du NO)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Une partie du jeu = Un run du Donjon | / | / | / | 3
On choisit l’équipe au début du donjon et on la garde jusqu’au bout | / | / | / | 4
Interface graphique libre (on a le choix), pas de notion de carte | / | / | / | 4
L’équipe se régénère totalement à la fin de chaque combat | / | / | / | 4
SUPPLÉMENTAIRE: Bouton permettant d’arrêter la partie (donc d’abandonner l'ascension de la tour NO). Diffère du bouton “fuite” qui ne fait que abandonner le combat en cours, sans finir la partie. | / | / | / | 11
Total |  |  | 0 | 26
HISTOIRE 10 (Utiliser um objet)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Parse fichier json objets | Rugile | Oleksandra | 0.75 | 1
Controller: utilisation des objets & inventaire | Oleksandra | Rugile | 1.5 | 2
Gestion des effets des objets | Oleksandra | Rugile | 1.25 | 1.5
Consomme le tour du joueur qui l’utilise. |  |  | 0.75 | 1
Empêcher les PV d’augmenter plus haut ques les PV max en utilisant un objet (2h30) | Sam | Daniel.C | 2.5 | 1.5
Interface: bouton pour utiliser objet + menu choix objets | Oleksandra | Rugile | 1 | 1.5
Effets revert après 1 tour dans BattleController en gardant une sorte de TTL de tous les effets actuels | / | / | / | 1
Empêcher qu’un objet disparaisse si on ne peut l’utiliser | / | / | / | 0.75
Gestion de l’objet swap qui ne consomme pas le tour | / | / | / | 0.75
Total |  |  | 11.167 | 11
REFACTOR
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Mettre à jour JUnit 5 sur toutes les branches (Temps mis : 45min) | Daniel.C | Sam | 0.75 | 0.25
Mettre à jour Google Docs (Temps mis: 1h00) |  |  | 1 | 0.25
Update checkTeamKO(), gère des équipes de 1 à 6 maintenant (Temps: 30min) | Daniel.C | Sam | 0.5 | 0.1
homogenéiser effects (value/modifier -> modifiers, String -> ENUM) |  |  | 0.75 | 0.25
refactor tests objets avec samples et les decaler de TestBattleController a TestItems |  |  | 1 | 0.25
Supprimer Bugemon.getId(), ou le renommer en Bugemon.getSpeciesId() (petite tâche) | / | / | 0.25
Déplacer les parsers dans la couche repository (temps mis : 5min) |  |  | 0.083 | 0.05
Chargement des items (temps mis : 2h) |  |  | 2 | 0.5
Chargement des abilités (temps mis : 4h30) |  |  | 4.5 | 0.75
Chargement des bugémons (temps mis : 1h30) |  |  | 1.5 | 0.25
Créer un nouveau sous-module json.parser pour mieux marquer la distinction entre loaders et parsers (temps mis : 20min) |  |  | 0.333 | 0.1
BugemonService |  |  | 0.5 | 0.2
ItemService | / | / | 0.25
Chargement et injection des services (besoin de tirer au clair l’architecture du programme avant de faire ça) | / | / | 0.25
Supprimer BugemonDatabase, AbilityDatabase, model.sample, etc. (grosse tâche) | / | / | 1.5
Supprimer les constructeurs dépréciés de Bugemon (grosse tâche) | / | / | 1.25
Refactor BattleController, BattleSnashot et Battle en fonction du diagramme |  |  | 1.25 | 0.2
Créer useAction dans Battle |  |  | 0.5 | 0.15
Afficher les logs (“bugemon attaque, fait x dégats, …”) dans la view |  |  | 0.5 | 0.1
instancier BattleController et battle (via des threads pour BattleController) | / | / | 0.667
Déplacer le choix random des actions dans Strategy et l’instancier au début du combat |  |  | 0.5 | 0.15
Griser les actions non disponibles dans la view | / | / | 0.417
Total |  |  | 20.25 | 5

## IT2
HISTOIRE 5 (Contrôle des Actions)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité :
Afficher la fenêtre de switch après la mort | Abdal | Rugile | 0.75 | 0.33 | Total Points réel : |  | 101.81
Bug après mort du Bugémon adversaire | Daniel.C | Daniel.B | 0.66 | 0.33 | Total Points estimé : |  | 94
Bug de menu de switch (après avoir switch) + bouton retour désactivé | Daniel.C | Daniel.B | 1.25 | 0.33
Total |  |  | 2.66 | 1
[5 empty] | Nombre de jours : | 14
HISTOIRE 6 (Calcul de Dégats)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés |  |  | Points restants
Afficher les messages d'efficacité | Abdal | Rugile | 0.58 | 1 |  |  | Total |  | Histoire 5 |  | Histoire 6 |  | Histoire 7 |  | Histoire 9 |  | Multijoueur : serveur-client |  | Refactor |  | Divers
Total |  |  | 0.58 | 1 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
[5 empty] | 2026-03-10 | 1 | 94 | 104.31 | 1 | 2.66 | 1 | 0.58 | 10 | 6.41 | 31 | 11.5 | 25 | 12 | 20 | 56.66 | 6 | 14.5
[5 empty] | 2026-03-11 | 2 | 86.7692 | 104.31 | 0.85714 | 2.66 | 0.85714 | 0.58 | 8.5714 | 6.41 | 26.5714 | 11.5 | 21.4286 | 12 | 17.1429 | 56.66 | 5.1429 | 14.5
[5 empty] | 2026-03-12 | 3 | 79.5385 | 104.31 | 0.78571 | 2.66 | 0.78571 | 0.58 | 7.8571 | 6.41 | 24.3571 | 11.5 | 19.6429 | 12 | 15.7143 | 56.66 | 4.7143 | 14.5
HISTOIRE 7 (Expérience et Montée de Niveau : Choix de Récompenses) |  |  |  |  | 2026-03-13 | 4 | 72.3077 | 101.98 | 0.71429 | 1.91 | 0.71429 | 0 | 7.1429 | 6.41 | 22.1429 | 10.5 | 17.8571 | 12 | 14.2857 | 56.66 | 4.2857 | 14.5
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2026-03-14 | 5 | 65.0769 | 97.48 | 0.64286 | 1.91 | 0.64286 | 0 | 6.4286 | 4.41 | 19.9286 | 8.5 | 16.0714 | 12 | 12.8571 | 56.16 | 3.8571 | 14.5
Génération aléatoire des trois récompenses | Rugile | Abdal | 0.75 | 1 | 2026-03-15 | 6 | 57.8462 | 86.57 | 0.57143 | 0 | 0.57143 | 0 | 5.7143 | 2.91 | 17.7143 | 5.5 | 14.2857 | 7.5 | 11.4286 | 56.16 | 3.4286 | 14.5
Menu de choix de la récompense | Abdal | Rugilé | 1 | 2 | 2026-03-16 | 7 | 50.6154 | 74.24 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 1.58 | 15.5 | 2.5 | 12.5 | 2 | 10 | 53.66 | 3 | 14.5
Combinaisons générée aléatoirement (le total doit valoir 10 points et 1 point correspond à 2 HP ou 2 Initiative ou 1 Attaque ou 1 Défense) | Alexis | Wael | 1.5 | 2 | 2026-03-17 | 8 | 43.3846 | 71.58 | 0.42857 | 0 | 0.42857 | 0 | 4.2857 | 1.58 | 13.2857 | 2.5 | 10.7143 | 2 | 8.5714 | 51 | 2.5714 | 14.5
Connecter récompenses à l’interface | Daniel.B | Daniel.C | 1.33 | 2 | 2026-03-18 | 9 | 36.1538 | 53.58 | 0.35714 | 0 | 0.35714 | 0 | 3.5714 | 1.58 | 11.0714 | 2.5 | 8.9286 | 2 | 7.1429 | 39.5 | 2.1429 | 8
Connecter au reste du code | Daniel.C | Alexis | 1 | 1.5 | 2026-03-19 | 10 | 28.9231 | 47.08 | 0.28571 | 0 | 0.28571 | 0 | 2.8571 | 1.33 | 8.8571 | 2.5 | 7.1429 | 2 | 5.7143 | 33.25 | 1.7143 | 8
Afficher XP total obtenu après un combat | Rugile | Abdal | 0.25 | 0.5 | 2026-03-20 | 11 | 21.6923 | 37.08 | 0.21429 | 0 | 0.21429 | 0 | 2.1429 | 1.33 | 6.6429 | 2.5 | 5.3571 | 2 | 4.2857 | 23.25 | 1.2857 | 8
Afficher XP obtenu par chaque bugemon après un combat | Rugile | Abdal | 0.25 | 0.5 | 2026-03-21 | 12 | 14.4615 | 30.75 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0 | 1.4286 | 0 | 4.4286 | 2.5 | 3.5714 | 2 | 2.8571 | 18.25 | 0.85714 | 8
Ne pas générer plusieurs fois le même reward | Wael | Abdal | 0.33 | 0.5 | 2026-03-22 | 13 | 7.2308 | 24.25 | 0.071429 | 0 | 0.071429 | 0 | 0.71429 | 0 | 2.2143 | 2.5 | 1.7857 | 2 | 1.4286 | 11.75 | 0.42857 | 8
Total |  |  | 6.41 | 10 | 2026-03-23 | 14 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
HISTOIRE 9 (Tour du NO)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Établir les bases du modèle (Tower, Floor, Room) | Rugile | Abdal | 1 | 4
Établir les bases du contrôleur (TowerManager, …) | Oleksandra | Zia | 2 | 8
Passer au combat suivant | Oleksandra | Zia | 2 | 4
Connecter étage/final boss avec les XP gagnés dans un combat | Rugile | Abdal | 0.5 | 2
Faire les Rooms récompense | Abdal | Rugile | 1.5 | 4
Afficher “étage suivant” quand on change d'étage + afficher nombre d'étage et de room dans la room récompense | Rugile | Abdal | 1 | 1
Possibilité de choisir le mode de jeu une fois la team choisie (auto, controle, tour) | Abdal | Rugile | 1 | 1.5
fix premier niveau qui se répète deux fois | Daniel.B | Rugile | 1 | 2
ajout de la fenêtre victoire pour la fin | Daniel.B | Rugile | 0.25 | 2
modifier le bouton fuite dans la tour pour abandonner le combat et pas toute la partie | Wael | Abdal | 1 | 0.5
ajout de bouton pour quitter tour du NO | Rugile | Daniel.B | 0.25 | 2
Total |  |  | 11.5 | 31
Multijoueur : serveur-client
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Rechercher une librairie / créer un format pour les interactions client / serveur | Wael | Alexis | 0.5 | 2
Planifier la structure du code en client / serveur | Sam | Clément | 4 | 8
Classe Message: classe transformable en json (ou autre) qui contient des messages envoyés entre View et Controller | Sam | Clément | 2.5 | 6
Classes & Interfaces Messengers : classes qui envoient les messages View <-> Controller | Alexis | Sam | 3 | 6
Établir la connection serveur / client + afficher dans le terminal | Alexis | Sam | 2 | 3
Total |  |  | 12 | 25
Refactor
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
English -> français dans le jeu | Sam | Clément | 0.5 | 0.25
Uniformiser le nom des tests | Sam | Clément | 3 | 1
Refactor la classe Battle en plus petites classes | Alexis | Daniel.C | 4 | 1
Planifier la refactor du code en bon MVC | Clément | Everyone | 4 | 1
Planifier refactor communication View - Controller | Alexis | Sam + Daniel.C | 2 | 0.5
Refactor initialisation GameController + passage de GameController aux Windows | Zia | Sam | 2 | 0.5
Replanifier le menu initial pour avoir “Mode Solo”, “Multijoueur”, “Équipe” et “Quitter” | Daniel.C | Daniel.B | 2.66 | 0.75
fix repository | Clément | Sam | 0.25 | 0.25
Repository: Simplifier la structure du repository | Clément | Sam | 2.25 | 0.5
Supprimer les classes Database et Sample | Clément | Oleksandra | 4 | 1
Battle : Refactor de handleActionFinished qui set le bugemon adverse alors que c’est à strategy de le faire |  |  | 0 | 0.75
Couper applyEffect en sous-fonctions (Nettoyage Classe Battle) | Oleksandra | Clément | 2 | 0.5
Sortir la logique d’application d’effets de la classe Battle (Nettoyage Classe Battle) | Clément | Oleksandra | 2 | 0.5
Sortir la logique d’application d’abilités de la classe Battle (Nettoyage Classe Battle) | Clément | Oleksandra | 1.5 | 0.5
Créer des EffectList pour les abilités (Nettoyage Classe Battle) | Clément | Oleksandra | 0.25 | 0.25
Polymorphiser la classe Effect (Nettoyage Classe Battle) | Oleksandra | Clément | 1 | 0.25
Créer une classe BattleParticipant pour réduire la duplication de code (Nettoyage Classe Battle) | Oleksandra | Clément | 2 | 0.5
Sortir la logique d’application des actions des classes Battle / BattleController (Nettoyage Classe Battle) |  |  | 0 | 0.5
début refactor : template pour implémentation de message et intéraction Vue <-> Contrôleur (Refactor V<->C) | Sam | Zia | 2.5 | 0.75
utilisation de messages: SwitchWindow, GetInfo, SetupTeam, SetupGameMode (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 3 | 1
ViewManager qui s’occupe de switch les fenêtres et transmettre les messages de la vue au contrôleur (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 2 | 0.5
centralisation des windows avec le parent Window (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 1 | 0.5
initialisation de l’application dans main (au lieu de App et MainWindow), scaling de la fenêtre dans utils, handleMessage dans GameController, sendMessage dans Window (Refactor V<->C) | Daniel.B | Rugile | 3 | 1
ajouter enum pour type de Message pour que l’interface Message ne soit pas vide et pour pouvoir utiliser des switch case au lieu de if instanceof (Refactor V<->C) | Daniel.B | Rugile | 0.5 | 0.25
bouger tous les switch window de GameController à ViewManager | Rugile | Daniel.B | 1.5 | 0.25
bouger switchToBattleEnd de GameController à ViewManager (Refactor V<->C) | Wael | Abdal | 0.5 | 0.5
bouger switchToLevelUpWindow de GameController à ViewManager (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 0.5 | 0.25
BattleWindow (messages pour les actions, fin de partie, pas de new StrategyRandom, pas de new Thread, …) (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 0.5 | 0.5
refactor BattleWindow en plus petite classes et fonctions (Refactor V<->C) |  |  | 0 | 1
FloorRewardWindow (bouger SwitchToNextRoomWindow à ViewManager) (Refactor V<->C) | Daniel.B | Rugile | 1 | 0.5
LevelUpWindow (message pour indiquer la récompense choisie) (Refactor V<->C) | Rugile | Daniel.B | 0.5 | 0.5
NextRoomWindow (message pour switch de room) (Refactor V<->C) | Sam | Zia | 1 | 0.25
refactor BattleEnd, manuel abilities et auto (Refactor V<->C) | Zia | Sam | 2 | 0.5
fix sélection plus de 6 bugemons dans CreateTeamWindow | Abdal | Wael | 0.5 | 0.25
button cacher lors de selection de 6 bugémons | Abdal | Wael | 0.25 | 0.25
Ajout d’un bouton retour en arrière dans le BattleModeWindow | Abdal | Wael | 0.25 | 0.25
Ajouter un petit délai lorsqu’on tue un bugémon et que la partie est finie |  |  | 0 | 0.25
Fix app ne se ferme pas correctement | Daniel.C | Alexis | 0.25 | 0.25
Total |  |  | 54.16 | 20
Divers (heures supp)
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés
Mise à jour de Battle par rapport à main | Daniel.C | Alexis | 2.5 | 1
Mise à jour esthétique de l’interface | Daniel.B | Rugile | 4 | 5
Mise à jour esthétique de l’interface | Wael | Abdal | 6 | 0
Meilleur message de jeu | Wael | Abdal | 2 | 0
Total |  |  | 14.5 | 6

## IT3
HISTOIRE 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité :
Tâche 1 |  |  |  |  | Total Points réel : |  | 0
Tâche 2 |  |  |  |  | Total Points estimé : |  | 0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7 |  |  |  |  | Nombre de jours : | 7
Tâche 8
Tâche 9 | [6 empty] | Points restants
Tâche 10 | [6 empty] | Total |  | Histoire 1 |  | Histoire 2
Total |  |  | 0 | 0 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
[5 empty] | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2023-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | 2023-03-17 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-03-18 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 1 |  |  |  |  | 2023-03-19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 2 |  |  |  |  | 2023-03-20 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 3 |  |  |  |  | 2023-03-21 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 4 |  |  |  |  | 2023-03-22 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total |  |  | 0 | 0

## IT4
HISTOIRE 1
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | Vélocité :
Tâche 1 |  |  |  |  | Total Points réel : |  | 0
Tâche 2 |  |  |  |  | Total Points estimé : |  | 0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7 |  |  |  |  | Nombre de jours : | 7
Tâche 8
Tâche 9 | [6 empty] | Points restants
Tâche 10 | [6 empty] | Total |  | Histoire 1 |  | Histoire 2
Total |  |  | 0 | 0 | Jour |  | Idéal | Réel | Idéal | Réel | Idéal | Réel
[5 empty] | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2023-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HISTOIRE 2 |  |  |  |  | 2023-03-17 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâches | Pilote | Copilote | Points réels | Points estimés | 2023-03-18 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 1 |  |  |  |  | 2023-03-19 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 2 |  |  |  |  | 2023-03-20 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 3 |  |  |  |  | 2023-03-21 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 4 |  |  |  |  | 2023-03-22 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total |  |  | 0 | 0