## Аркуш1
HISTOIRE 2 (Sauvegarder et charger une équipe)
Tâches | Pilote | Coplilote
Sauvegarder une équipe dans la bdd | Rugile | Alexis
Retirer BugemonSpeciesId dans la table Team et mettre BugemonId à la place + Changer le code pour prendre en compte le BugemonId directement | Zia | Rugile
Charger les équipes existantes de la bdd | Zia | Rugile
Interface pour charger une équipe + sauvegarder une équipe | Rugile
Connecter TeamRepository à l’interface | Rugile
Mettre un Id dans team et gérer le code en fonction | Rugile
HISTOIRE 14A (Exploration visuelle des étages)
Tâches | Pilote | Coplilote
Créer un floor window | Abdal
Connecter FloorWindow.fxml au FloorWindow.java | Abdal
Ajout de listener du FloorWindow | Abdal
Ajout de FloorController | Abdal
Afficher le FloorWindow a partir de BattleModeWindow | Abdal
Remplacer la structure du NO par une carte en forme de croix | Oleksandra
Update NextRoomWindow pour afficher la carte au lieu du bouton avancer | Oleksandra
Pouvoir cliquer sur les salles adjacentes pour avancer | Oleksandra
cliquer sur les salles déjà complétées pour avancer mais si le combat est gagné (ou la récompense reçue) ça ne le relance pas | Rugile
Quand on gagne contre le boss, on avance vers l’étage suivant | Rugile
Quand on fuit un combat, on retourne au FloorWindow | Rugile
fix étage final dans la tour qui s’affiche pas | Rugile
HISTOIRE 14b (Afficher l'état d'exploration)
Tâches | Pilote | Coplilote
La position actuelle du joueur (icône mise en évidence) | Rugile
Les salles déjà visitées sont grisées ou marquées d’une coche | Rugile
Ne pas griser un combat qu’on a fuit | Rugile
HISTOIRE C (Animation de sprites)
Tâches | Pilote | Coplilote
Lorsqu’un Bugémon attaque, son sprite effectue une courte animation | Oleksandra
Faire la même chose pour quand la team opposée attaque | Daniel C. | Clement
HISTOIRE 16 (Animations de déplacement en mode exploration)
Tâches | Pilote | Coplilote
Lorsque le joueur clique sur une salle adjacente, son icône se déplace de manière fluide | Sam | Daniel B.
Animation de retour quand on fuit un combat | Rugile
Fix animation pour tous | Sam | Daniel B.
HISTOIRE 20 (Sauvegarder sa progression, et continuer)
Tâches | Pilote | Coplilote
L’étage actuel dans la Tour NO | Alexis | Abdal
L’inventaire d’objets | Sam
Mettre à jour towerSave au lieu de l’ajouter à chaque fois | Abdal | Alexis
Delete towerSave après avoir fini le Tour de NO | Alexis | Abdal
Crée flee tower message pour appliquer delete towerSave | Alexis | Abdal
Modifier la fenêtre BattleModeWindow en mettant le bouton continuer et new tower | Alexis | Abdal
Bouton Continuer après avoir choisi le mode Tour NO qui charge automatiquement la dernière sauvegarde | Alexis | Abdal
Recharger le Tour de NO | Abdal | Alexis
Bouton Nouvelle Partie après avoir choisi le mode Tour NO réinitialise complètement la progression | Alexis | Abdal
En cas de défaite, la sauvegarde est réinitialisée : le joueur retourne à l’étage NO2 avec ses Bugémons au niveau 1 | Alexis | Abdal
Modifier l’ordre des Windows | Rugile | Alexis
Charger la team précédemment utilisée | Alexis | Rugile
HISTOIRE 25 (Défier un autre joueur)
Tâches | Pilote | Coplilote
Créer une invitation pour faire un combat entre amis | Oleksandra
Classe MultiBattleSession qui contient les informations d’un combat multijoueurs | Clement | Daniel C.
Fenêtre d’attente de l’autre joueur | Clement | Daniel C.
Choix des équipes | Clement | Daniel C.
Lancer le combat | Clement | Daniel C.
Déplacer la logique de tri des ids de MultiBattleSession dans son repository et utiliser des instances de Player dans MultiBattleSession | Clement | Daniel C.
Tests unitaires pour MultiBattleSession | Clement | Daniel B.
Supprimer la MultiBattleSession et quitter la WaitWindow quand l’adversaire décline le combat | Clement | Daniel B.
Bug : le combat ne progresse plus quand le Bugémon d’un joueur est KO et qu’il doit le switch | Sam | Oleksandra
Bug : On ne peut pas utiliser Run en multi | Clement | Sam
Bug : On ne peut pas échanger de Bugemons | Sam | Clement
Gérer sur le bouton “Retour” dans la création d’équipe | Clement | Daniel B.
Changer l’affichage à la fin du combat | Sam | Oleksandra
HISTOIRE 26 (Chat pendant un combat)
Tâches | Pilote | Coplilote
Lancer un chat avec l’adversaire correspondant | Daniel B | Sam
Interface chat en combat | Daniel B | Sam
Changer l'icône du social Panel pour que ca soit une image | Oleksandra | Sam
HISTOIRE 27 (Filtrer les messages inappropriés)
Tâches | Pilote | Coplilote
Créer classe qui filtre et censure des mots inappropriés | Daniel C.
HISTOIRE 28 (Leaderboard)
Tâches | Pilote | Coplilote
Interface | Oleksandra | Zia
Système de points | Zia | Oleksandra
Ajouter les résultats à la fin d’un combat multijoueur | Sam | Oleksandra
Divers
Tâches | Pilote | Coplilote
Fix Heal Item | Sam
Fix nombre d’item ne diminue pas une fois utilisé | Sam
Fix Reward Objet dans FloorReward | Sam
Fix bug quand on envoie un message | Daniel C | Clement
Ajouter un DTO spécial pour l’enregistrement du player | Alexis | Abdal
Mettre un Id dans player et changer le code en fonction | Alexis | Abdal
Meilleure gestion d’exceptions | Daniel C | Clement, Abdal
Refactor ClientController pour être moins long | Daniel C, Abdal | Abdal, Daniel C
Refactor Battle pour être moins long | Oleksandra
Refactor ClientHandler pour être moins long | Sam
Supprimer le bouton Multiplayer Mode et Solo Mode remplacer par Start button dans la fenêtre mode Window | Oleksandra
Rendre les message comme du vrai Double Dispatch | Rugile | Alexis
Bouger getTypeColor (BattleWindowController) dans la vue | Rugile | Alexis
Refactor les services pour utiliser les id | Alexis | Rugile
Bug : erreur s’affiche en boucle dans le serveur quand le client est fermé abruptement | Daniel C | Abdal
Bug d’animation | Daniel C | Abdal
Renommer les messages en Request/Response | Clement | Daniel B
Supprimer le listener pattern de contrôleur à contrôleur | Clement | Daniel B
Bug : swap avec dead bugémon possible | Sam